## Hoja2
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 01
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción. |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. | Actividad 1.1 | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 28/02/2022 | Pendiente | 0 | Lo anterior se encuentra pendiente en virtud de que estan s por definir los criterios de estructiracion de las nuevas matices de riesgo por parte de la Contraloria General del Quindiío, dicha actividad quedara para el segundo semestre de 2022.
Política de administración del riesgo de corrupción | Actividad 1.2 | Realizar por parte de los trabajadores nuevos de la empresa el curso de “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” disponible en la página oficial del Departamento Administrativo de la Función Publica | Trabajadores nuevos | 28/02/2022 | Ok | 100%
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Revisar, ajustar los controles a los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad. | Líderes de procesos | 30/03/2022 | Ok | 100% | Si bien es cierto se esta pendiente de la directrices a impartir por parte de la Contraloria General del Quindio, cada uno de los lideres se encuentra adelantando los ajustes en las matrices existentes, con el fin de mantener la cultura del autocontrol.
Construcción del mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Realizar una (1) capacitación al año sobre el plan anticorrupción | Líder proceso control y evaluación | 30/04/2022 | Ok | 100%
Consulta y divulgación
Subcomponente 4. | Actividad 4.1 | Revisar los mapas de riesgo y si es del caso realizar los ajustes necesarios | Líderes de procesos | Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón. | Ok
Monitoreo y Revisión |  |  |  | del Riesgo
Subcomponente 5. | Actividad 5.1 | Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de la empresa | Líder proceso control y evaluación | Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón. | Ok
Seguimiento |  |  |  | del Riesgo
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 01
Componente 2: Racionalización de tramites |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. | Actividad 1.1 | Revisar el inventario de trámites de la entidad y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente
Identificación de tramites
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Análisis de las variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para mejorar el mismo | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente
Priorización de tramites
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente
Racionalización de tramites
Subcomponente 4. | Actividad 4.1 | Realizar análisis acerca de posibles tramites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente
Interoperabilidad
TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 01
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. | Actividad 1.1 | Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación | Gerencia | 30/06/2022
Información de calidad y en lenguaje Comprensible |  |  |  |  | Pendiente
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Generar un mecanismo de comunicación a través de la página web de la entidad con el fin de garantizar la interacción con los usuarios | Líder e Recursos Tecnológicos | 20/06/2022 | Pendiente
Dialogo en Doble vía
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas y presentar soluciones a la comunidad (cuando se presente) | Gerencia | 30/06/2022
Evaluación y |  |  |  |  | Pendiente
Retroalimentación a la gestión institucional.
Subcomponente 4. | Actividad 4.1 | Publicación en página web de informes de gestión, contratación, estados financieros e informes de seguimiento de ley. | Líderes de procesos | 31/01/2022 | Ok | 100%
Gestión visible |  |  |  | 30/04/2022 | Ok | 100%
|  |  |  | 31/07/2022 | Pendiente
|  |  |  | 31/10/2022 | Pendiente
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 01
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
|  |  | Líderes de procesos | 30/04/2022 | Ok | 100%
Subcomponente 1. Fortalecimiento de los canales de atención |  | Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados |  | 30/08/2022
| Actividad 1.1 |  |  | 31/12/2022
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Efectuar seguimiento mensual a las PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Jefe Oficina de Control y evaluación | Mensual | Pendiente
Normativo y
procedimental
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del cliente | Líder Gestión Comercialización y Sorteo. | 31/08/2022. | Pendiente
El relacionamiento con el ciudadano | Actividad 3.3 | Realizar por parte del personal nuevo el curso sobre “Lenguaje Claro” que se encuentra disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación | Líder Gestión administrativa y financiera | 30/03/2022 | Ok | 100%
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 01
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. |  | Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web | Líder Control y Evaluación | 31/03/2022 | Ok | 100%
Lineamientos de Transparencia Activa | Actividad 1.1 |  |  | 30/06/2022
30/09/2022
31/12/2022
| Actividad 2. | Realizar publicación de la información sobre contratación pública en el SECOP y SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios | Líder Gestión Jurídica | 31/12/2022 | Ok | 100% | Esto conforme a la revision a la contratación realizada antes de entrar en vigencia la ley de garantias, la cual se confirma esta plenamente publicada.
Subcomponente 2. |  | Garantizar la implementación de la normatividad de | Líder Recursos | 31/12/2022 | Ok
Criterio de Accesibilidad | Actividad 2.1 | Gobierno digital | Tecnológicos