## Hoja2
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 02
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción. |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. | Actividad 1.1 | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 28/02/2022 | Pendiente | 0 | Se coloca como pendiente, toda vez que la contraloria general del quindio, aun se realizando ajustes a su plataforma de riesgos, lo anterior de conformidad a ala modificacion realizada a las resoluciones No.283 de 2021 y 198 de 2022, las cuales brindan termino hasta el día 31 de octubre para realizar la caracterización de riesgos de acuerdo a la metodologia que el entre de control fiscal disponga.
Política de administración del riesgo de corrupción | Actividad 1.2 | Realizar por parte de los trabajadores nuevos de la empresa el curso de “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” disponible en la página oficial del Departamento Administrativo de la Función Publica | Trabajadores nuevos | 28/02/2022 | Ok | 100%
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Revisar, ajustar los controles a los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad. | Líderes de procesos | 30/03/2022 | Ok | 100% | Si bien es cierto se esta pendiente de la directrices a impartir por parte de la Contraloria General del Quindio, cada uno de los lideres se encuentra adelantando los ajustes en las matrices existentes, con base a lo dispuesto por el DAFP. Lo cual evidencia una efectiva cultura del autocontrol y la gestion de calidad de la entidad.
Construcción del mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Realizar una (1) capacitación al año sobre el plan anticorrupción | Líder proceso control y evaluación | 30/04/2022 | Ok | 100% | Se realizo capacitacion por parte de la oficina de control interno, mediante la cual se le socializo a los funcionarios el plan anticorrupcion, ademas de brindar motivacion frente al hecho que la anticorupcion mas alla del cumplimiento de un plan es una forma de vivir, pues como actuas como persona a su vez se vera reflejado en tu trabajo.
Consulta y divulgación
Subcomponente 4. | Actividad 4.1 | Revisar los mapas de riesgo y si es del caso realizar los ajustes necesarios | Líderes de procesos | Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón. | Ok |  | Se encuentra y con base a las revisiones hechas por la oficina de control de calidad, que la revision de los mapas de riesgos se esta realizando en los terminos y bajo las disposiciones correspondientes por el DAFP.
Monitoreo y Revisión |  |  |  | del Riesgo
Subcomponente 5. | Actividad 5.1 | Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de la empresa | Líder proceso control y evaluación | Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón. | Ok
Seguimiento |  |  |  | del Riesgo
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 02
Componente 2: Racionalización de tramites |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. | Actividad 1.1 | Revisar el inventario de trámites de la entidad y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente |  | Con base al seguimiento a corte del 30 de agosto de 2022, se encuentra que tales actividades no han sido realizadas o propuestas, igualmente se debe a situaciones administrativas que fueron apremiantes para la loteria del quindio, durante el segundo cuatrimestre del año, dentro de las cuales se encuentra la dificultad de cerrar rapidamente el contrato de billeteria, lo anterior con base a las vicisitudes del mercado, asi mismo, situaciones de tipo administrativo publico a las cuales no escapa la loteria del quindio. Finalmente para los proximos dias se definira via comite de gerencia con los diferentes lideres, la ruta a seguir frente a la proposicion y ejecución de las actividades, orientado siempre al cumplimiento de las metas y el mejoramiento continuo de la entidad.
Identificación de tramites
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Análisis de las variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para mejorar el mismo | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente
Priorización de tramites
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente
Racionalización de tramites
Subcomponente 4. | Actividad 4.1 | Realizar análisis acerca de posibles tramites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual | Líderes de procesos | 30/05/2022 | Pendiente
Interoperabilidad
TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 02
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. | Actividad 1.1 | Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación | Gerencia | 30/06/2022 | Ok | 100% | Se realizo rendicion de cuentas de manera oportuna y en conjunto con la gobernacion del quindio el día 29 de junio de 2022, en el centro de convenciones De la Ciudad de Armenia, la cual fue precidida por el Gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cardenas.
Información de calidad y en lenguaje Comprensible
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Generar un mecanismo de comunicación a través de la página web de la entidad con el fin de garantizar la interacción con los usuarios | Líder e Recursos Tecnológicos | 20/06/2022 | Ok |  | El día 28 de junio, se realizo soporte de la plataforma de PQRS de la entidad, con el fin de hacer mas efectiva la informacion arrojada por la ventanilla unica y asi garantizar un canal de comunicación mucho mas efectivo con los usuarios.
Dialogo en Doble vía
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas y presentar soluciones a la comunidad (cuando se presente) | Gerencia | 30/06/2022
Evaluación y |  |  |  |  | Ok | 100% | Al hacerse rendicion de cuentas de manera conjunta con el sector central se conto con la presencia de la gerencia en el acto, escenario en el cual se tuvo la oportunidad de atender las inquietudes del caso por parte de la comunidad participe del evento.
Retroalimentación a la gestión institucional.
Subcomponente 4. | Actividad 4.1 | Publicación en página web de informes de gestión, contratación, estados financieros e informes de seguimiento de ley. | Líderes de procesos | 31/01/2022 | Ok | 100% | Se realizo publicacion de cada uno de los planes de trabajo de la entidad para la vigencia 2022, asi como la publicacion de informes de ley y plan de contratacion, dando cumplimiento a los terminos legales dispuestos para este rubro.
Gestión visible |  |  |  | 30/04/2022 | Ok | 100% | Se realizaron las publicaciones correspondientes legalmente al primer cuatrirmestre del año
|  |  |  | 31/07/2022 | OK | 100% | Se realizaron las publicaciones de ley correspondientes, expresamente lo relacionado con informe semestral de PQRS e informe semestral de control interno
|  |  |  | 31/10/2022 | Pendiente
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 02
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
|  |  | Líderes de procesos | 30/04/2022 | Ok | 100%
Subcomponente 1. Fortalecimiento de los canales de atención |  | Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados |  | 30/08/2022 | Ok | 100%
| Actividad 1.1 |  |  | 31/12/2022
Subcomponente 2. | Actividad 2.1 | Efectuar seguimiento mensual a las PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Jefe Oficina de Control y evaluación | Mensual | OK |  | Al 31 de julio de 2022 se subio en la pagina web de la entidad, el informe semestral de PQRSD de la entidad, se debe recordar igualmente que la entidad cuenta con una ventanilla unica, la cual ofrece a cada uno de los procesos la posibilidad de trazabilidad de cada una de las pqrsd presentadas a la entidad, las cuales pueden ser consultadas cronologicamente, dependiendo de la necesidad de informacion.
Normativo y
procedimental
Subcomponente 3. | Actividad 3.1 | Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del cliente | Líder Gestión Comercialización y Sorteo. | 31/08/2022. | Ok |  | Se inicio el 18 de agosto la toma anual de encuestas de satisfaccion al cliente, la cual ya se encuentra adelantada en un 80%, esperando finalizarlas para la primera quincena del mes de septiembre.
El relacionamiento con el ciudadano | Actividad 3.3 | Realizar por parte del personal nuevo el curso sobre “Lenguaje Claro” que se encuentra disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación | Líder Gestión administrativa y financiera | 30/03/2022 | Ok | 100%
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  | Seguimiento de control Interno - 02
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  |  |  |  | fecha de seguimiento | 30/04/2022
Subcomponente/ procesos | Actividad | Meta o producto | responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | Avance % | Observaciones
Subcomponente 1. |  | Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web | Líder Control y Evaluación | 31/03/2022 | Ok | 100%
Lineamientos de Transparencia Activa | Actividad 1.1 |  |  | 30/06/2022 | Ok | 100%
30/09/2022
31/12/2022
| Actividad 2. | Realizar publicación de la información sobre contratación pública en el SECOP y SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios | Líder Gestión Jurídica | 31/12/2022 | Ok | 100% | Se confirma que con posterioridad a la finalizacion de la ley de garantias, los contratos suscritos con posterioridad a esa fecha se encuentran publicados en su totalidad, dentro de los terminos legales correspondientes.
Subcomponente 2. |  | Garantizar la implementación de la normatividad de | Líder Recursos | 31/12/2022 | Ok
Criterio de Accesibilidad | Actividad 2.1 | Gobierno digital | Tecnológicos